江西省职教高考服务平台项目建设与运营方案

一、 项目概述与战略定位

- 1.项目项目缘起与目标

- 为深入贯彻落实国家及江西省关于现代职业教育体系建设的改革部署，精准服务将于2027年全面实施的江西省职教高考制度，高欣公司拟依托总社“高效学”平台的技术与品牌优势，立项建设“江西省职教高考服务平台”。本项目旨在构建一个集“教学、测评、实训、升学”于一体的省级数字化公共服务平台，系统性解决职教高考背景下的教学资源不均、备考效率不高、技能实训受限、志愿决策盲目等核心痛点，最终实现服务改革战略、赋能全省师生、引领出版转型的核心目标。

- 2.核心战略定位

- 本平台不仅是商业产品，更是服务省级教育战略的关键数字基础设施。其定位为：

官方合作的支撑平台：致力于成为江西省教育考试院及各专业大类牵头院校在技能考核数字化、备考资源标准化领域的首选合作伙伴与技术承载平台。

教育公平的赋能平台：通过汇聚与分发全省最优质的数字化资源，打破地域与校际壁垒，使所有考生享有均等的高质量备考条件。

出版转型的示范平台：探索从传统教材发行向“内容+科技+数据+服务”的现代教育服务模式转型，打造省级文化国企融合发展的标杆案例。

- 二、平台顶层设计与核心功能

- 平台遵循“一体化设计、模块化构建、数据化驱动”的原则，围绕职教高考“文化素质（300分）+专业技能（450分）”的考评体系，设计四大核心功能板块。

- 板块一：智能化教学资源库——服务于“教”与“学”的起点

- 目标：为全省教师提供标准化、体系化的数字备课资源，服务文化课与专业理论基础教学。

关键功能：

- 1.结构化资源中心：按省考纲与19个大类教学标准，建设覆盖知识点的精品资源库（课件、教案、微课），所有资源强制标注知识点标签。

- 2.智能备课工具：支持教师根据教学进度一键式获取推荐资源包，并可便捷地进行个性化编辑与整合，极大提升备课效率。

- 3.本地化共建生态：设立“赣鄱金课”专区，激励本省名师共建共享特色资源。

- 板块二：自适应智能题库与测评系统（理论提分核心引擎）——应对“理论考试”

目标：通过数据驱动，实现学生理论学习的个性化、精准化，针对性地提升文化课（300分）与专业理论（200分）考试成绩。

关键功能：

- 1.知识图谱题库：所有题目关联至精细化的知识点标签体系（章节、难度、考频、能力维度），构成智能化的数据基础。

- 2.薄弱点智能诊断：系统通过日常练习与模拟考试，自动分析学生错题，可视化呈现其个人知识掌握度图谱，精准定位薄弱环节。

- 3.自适应推送与专项突破：基于诊断结果，系统自动生成并推送“个性化错题本”和“靶向强化练习包”。学生亦可主动选择薄弱知识点进行“专项突破”训练。

- 4.全真模拟与学情报告：提供高仿真的在线模考环境，考后生成包含知识点掌握分析、趋势对比、改进建议的详细报告，让进步“看得见”。

- 板块三：协同化虚拟仿真实训平台（技能备考核心引擎）——应对“技能考试”

目标：打造与官方技能考试平台“同源同构”的培训环境，让学生提前熟悉考试流程、界面与评分标准，实现技能考试的“考场还原”。

关键功能：

- 1.三方协同机制：与每个专业大类的牵头院校（标准制定方） 及核心合作企业（技术提供方） 建立联盟。

- 牵头院校：提供官方考试大纲、评分细则、真实考题场景，并主导录制技能点讲解微视频。

- 合作企业：提供其已开发或正在为考试服务的实训平台技术框架、仿真模型与交互逻辑。

- 平台方（我方）：整合资源，开发统一的平台接口、用户系统与运营体系。

- 2.“培训版”产品定位：共建的实训软件，在操作界面、工作流程、工具设备、评分逻辑上与官方考试平台保持高度一致，仅弱化或移除部分高风险的考试控制功能，强化练习引导与错误反馈，成为名副其实的“官方模拟器”。

- 3.过程性智能评价：不仅评判操作结果，更记录并分析操作过程（如步骤顺序、参数设置、安全规范），给予实时提示与改进建议，实现“练即评”。

- 板块四：大数据智能志愿填报与分析系统——服务于“考后选择”

- 目标：整合历年招录数据、院校专业信息与就业动态，为学生提供科学的志愿填报智能推荐与生涯规划参考，完成从“备考”到“升学”的全链条服务闭环。

关键功能：

- 1.全景数据库：集成全省招生院校、专业的历年录取分数、位次、计划及就业质量数据。

- 2.智能推荐引擎：基于“冲、稳、保”算法，结合学生考分、位次及兴趣偏好，生成个性化志愿方案。

- 3.生涯规划辅助：关联产业人才需求数据，提供专业发展前景分析，引导学生将升学选择与长远职业规划相结合。

三、 三年实施规划与市场策略

- 1.实施路线图。

- 项目的实施将分三个阶段稳扎稳打地推进：

- 第一阶段：产品验证与标杆打造期（2026年）

- 核心任务是完成平台基础开发及首批3-5个热门专业大类内容建设。关键行动是，遴选5-10所合作意愿强的代表性中职学校作为标杆试点校，免费提供平台全功能使用权。本阶段的目标是深度收集师生使用反馈、验证平台对教学与学习效率的实际提升效果、积累成功案例。

- 第二阶段：市场启动与规模扩张期（2027年）

- 核心任务是实现商业化运营的突破。在优化产品的基础上，将技能实训模块扩展至8-10个大类，并启动全省市场推广。我们将重点利用标杆校的验证数据和成果进行宣传，把握首场技能考试前的备考黄金窗口，开展销售攻坚。

- 第三阶段：全面盈利与生态巩固期（2028年）

- 核心任务是实现稳定盈利与市场领先。我们将持续完善内容，力争覆盖全部19个专业大类，深化客户服务，并探索基于平台数据的增值服务，构建深厚的业务护城河。

- 2.市场推广策略

- 推广的核心逻辑是分别向校方管理者与师生群体证明价值。针对校方，通过呈现平台如何系统提升教师工作效率、科学管理备考过程、整体提升学生成绩来驱动采购决策。具体策略包括：打造“标杆校”案例，制作《教学增效与成绩提升白皮书》；举办校长研讨会，展示平台对学校管理的赋能价值。针对师生，则通过体验式营销，如举办“名师备课大赛”、“学生提分挑战赛”等活动，以及运营新媒体进行内容渗透，直接展示平台对“教”与“学”的实用性。

四、 投入预算、商业模式与财务预测

- 1.商业模式

- 为确保项目长期健康发展，采用清晰且可持续的收费模式。面向学校端，采取“一次性软件授权费”加“年度运维与更新服务费”的模式。学校按所选专业大类支付25-30万元/大类的授权费，之后每年按授权费的一定比例（约15-20%）支付服务费，用于系统维护、内容更新及持续的技术与教研支持。面向学生端的增值服务（如深度学情分析报告、个性化冲刺课程）可按约360元/年/生的标准收取订阅费。

- 2.详细投入预算

| 板块 | 建设内容与模式 | 预算说明 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 板块一 | 数字课程资源开发 | 近百门课程，分批次建设（课件+线上课） | 总预算约430万 |
| 板块二 | 智能题库系统建设 | 19个大类题库的标签化、结构化建设 | 38万 |
| 板块三 | 虚拟仿真实训平台 | 采用“自建+合作分成”模式。自建部分（如8类）按20万/类；合作共建类无预付成本。新增微视频讲解：5万/类。 | 总预算480万，首年自建投入125万 |
| 板块四 | 大数据志愿系统 | 与第三方合作，按收入分成 | 0 |
| 平台研发与运维 | 技术开发、云服务等 | 年度持续性投入 | 按年计提 |
| 总计 |  |  | 约948万元 + 年度研发费 |

- 项目总直接投入预算为948万元，将严格依据项目进度分三年投入。2026年投入预算的30%，即284.4万元，主要用于产品基础开发、首批资源制作及试点运营。2027年投入50%，即474万元，是投入高峰，用于完善资源制作、拓展技能实训模块、丰富题库资源、加强市场推广力度。2028年投入剩余的20%，即189.6万元，用于产品优化、内容补充及生态建设。此项预算主要涵盖平台研发、四大板块的内容建设（如教学资源库素材制作、智能题库标引、仿真软件开发合作、微视频录制等）以及前期市场启动费用。所有投入均在发生年度计入项目成本，用于核算项目利润。

- 3.分年度财务预测

- 基于审慎原则，财务预测设定如下：2026年为产品验证期，平台免费供标杆校使用，故确认营业收入为0元。2027年市场启动，目标签约50个专业大类，学生用户渗透率达15%（1.8万人），预计实现营业收入1890万元。2028年进入盈利期，目标新增签约80个专业大类，学生渗透率达20%（3.2万人），预计营业收入跃升至3152万元。

- 在成本费用方面，2026年至2028年的直接营业成本（即上述投入）分别为284.4万元、474万元和189.6万元。期间费用主要包括一个3人核心管理团队的人力成本（按每人每年综合成本25万元计算，每年固定为75万元）及其他运营费用30万元/年（办公、行政、市场活动等）。经核算，项目税前利润在2026年为战略性亏损389.4万元，2027年即转为盈利1311万元，2028年实现高额利润2857.4万元。

五、综合效益分析

- 1.社会效益

- 一是在教师发展层面，通过提供优质资源和智能工具，切实赋能教师，提升其教学专业性与职业幸福感；二是在学生成长层面，通过个性化训练与仿真实操，有效提升学生的理论素养与实操技能，增强其升学与就业竞争力；三是在学校建设层面，平台为学校提供了系统化的专业建设数字资源和教学管理抓手，助力学校提升整体办学水平与应对改革的能力；四是在区域教育层面，平台有助于促进优质教育资源在省内的普惠共享，服务于职教高考的平稳实施与人才选拔的公平公正。

- 2.经济效益与战略价值

- 首先，它将为我社创造一个全新的、可持续的利润增长点，开辟一个高粘性的B端服务市场，预计带来可观的规模化营收。其次，它是完成我社深度业务转型的关键实践，通过此项目积累的数字化产品研发、运营及服务能力，将驱动我社商业模式的整体升级。最后，项目能深度绑定全省中职学校，从单纯的教材供应关系升级为深度的教学服务伙伴关系，极大巩固我社的市场领导地位，构建长期的竞争壁垒。

六、核心支持请求与结论

- 1.核心支持请求

- 为确保这一战略性项目顺利启动并获得成功，恳请社领导班子审议并批准以下两项关键支持：

- 第一，请求批准战略孵化期的利润考核调整。平台建设前期投入巨大，市场需要耐心培育。根据“2026年投入大于产出、2027年基本持平、2028年实现盈利”的财务预测，恳请总社充分考虑该业务的战略培育属性，适当调减我公司2026-2027年度的利润考核指标，为新兴业务的孵化与成长提供必要的战略空间和政策包容，允许我们在市场培育期优先聚焦于产品打磨与生态构建。

- 第二，请求给予专项人力与启动资金补助。因项目前期无法产生足够利润以覆盖全部人力与运营成本，为确保核心团队稳定与业务持续推进，申请总社在项目启动初期（2026-2027年）给予专项支持。一是专项人力成本补助，用于支持一个由产品、技术、运营核心岗位构成的3人骨干团队的配置；二是批准本方案所述的总计948万元项目启动资金预算，并同意按30%、50%、20%的年度比例分阶段投入。

- 2.结论

- 综上所述，“江西省职教高考服务平台”项目精准响应了政策与市场的双重召唤，规划路径清晰，商业模式稳健可靠。项目独创的“赋能教师”与“成就学生”双中心设计，直击职教高考备考的核心环节，社会效益与经济效益显著。财务预测充分说明，在经历一个必要的战略验证与市场培育期后，项目将迅速实现盈利并带来丰厚回报。该项目不仅是服务江西职教事业发展的创新工程，更是我社面向未来布局、实现可持续高质量发展的关键战略投资。